ОТЧЕТ

о работе Комитета РГР по государственным жилищным программам

и межрегиональным сделкам

на за период с сентября 2017 г. по февраль 2018 г.

| № п.п | Содержание мероприятия | Сроки | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка плана работы Комитета на 2017-2018 г.г. | До 26.09.2017 | Выполнено |
| 2 | Согласование персонального состава Комитета. Проработка предложений по системе коммуникаций членов комитета. | До 16.10.2017 | Выполнено |
| 3 | Участие в подготовке и проведении мероприятий Всероссийского жилищного конгресса-2017 | Сентябрь –Октябрь 2017 | Выполнено |
| 4 | Составление реестра федеральных и региональных ГЖП и их подпрограмм | IV кв.2017 г. | Выполнено частично |
| 5 | Укрепление взаимодействия РГР с органами государственной власти и профессиональными организациями в сфере разработки и реализации ГЖП: Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству ГД РФ Комитет по транспорту и строительству ГД РФ Министерство строительства РФ АО «АИЖК» ФГКУ «Росвоенипотека» Фонд «Институт экономики города»; Международная ассоциация фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования (МАИФ); | В течение отчетного периода | Выполнено частично |
| 6 | Отстаивание интересов РГР и ее членов в ходе законотворческого процесса по подготовке законопроектов о реализации ГЖП | В течение отчетного периода | Не выполнено |
| 7 | Обобщение опыта участия региональных ассоциаций РГР и риэлторских компаний в реализации ГЖП и их подпрограмм; проведение скайп-конференции на тему «Актуальные вопросы ГЖП и межрегиональных сделок» - участие в работе Поволжский Межрегиональный Форум по недвижимости, проведение мастер-класса по межрегиональным сделкам | IV кв.2017 г. – I кв. 2018 г. | Выполнено частично Выполнено |
| 8 | Разработка концепции сертификации учебных программ по подготовке специалистов в сфере ГЖП и межрегиональных сделок | I кв. 2018 | В стадии выполнения |
| 9 | Консультирование членов РГР по вопросам проведения межрегиональных сделок, в том числе с использованием ГЖП, в форме вебинаров | В течение отчетного периода | В стадии выполнения |
| 10 | Участие в подготовке и проведении круглых столов и пресс-конференций по вопросам совершенствования законодательства по недвижимости и реализации ГЖП | В течение отчетного периода | В стадии выполнения |
| 11 | Организация региональных семинаров в Северо-западном, Уральском и Сибирском федеральных округах, посвященных опыту проведения межрегиональных сделок с использованием ГЖП | В течение отчетного периода | Проведены семинары в Северо-западном и Приволжском федеральных округах |
| 12 | Распространение передового опыта по организации совместных проектов региональных ассоциаций РГР и операторов ГЖП | В течение отчетного периода | В стадии выполнения |
| 13 | Подготовка тематических материалов для публикации в вестнике РГР «Профессионал» и на сайте РГР | В течение отчетного периода | Не выполнено |
| 14 | Подготовка и проведение специализированной секции на XXII Национальном Конгрессе по недвижимости | февраль-май 2018 г. | В стадии подготовки |

Председатель Комитета                             П.Д.Штепан