

Отчет работы комитета по законодательству

Состав комитета:

Деменок Т.Ю.- председатель комитета

Члены комитета:

Горский И.А.

Каплинский В.А.

Полторак Г.В.

Романенко А.Ю.

Самойлов О.П.

Хромов А.А.

Цель: Принятие Закона о риэлторской деятельности в РФ.

Задачи:

1. Разработка ТЗ для подготовки концепции законопроекта о РД.
2. Разработка концепции законопроекта о РД.
3. Разработка законопроекта о риэлторской деятельности в РФ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Мероприятие | Содержание мероприятия | Дата | | Ответственный | | Исполнение | |
| 1. | Создание в рабочей группе трех направлений по подготовке ТЗ | 1.Подготовка ТЗ для проработки направления концепции.  2.Консультации с представителями власти о возможности принятия Закона о РД по регулированию РД.  3.Утверждение ТЗ для разработки концепции. | До 30.09.2018г.  7-10.10.2018 г.0.09.2018г. | | Деменок Самойлов О.П. Полторак Г.В.  Романенко А.Ю.  Деменок Т.Ю. Самойлов О.П.; Полторак Г.В. | | Исполнено:  1.Созданы 3 подгруппы по направлениям:  Лицензирование;  Саморегулирование;  Внесение изменений в ФЗ РФ.  По всем подгруппам представлены планы развития (дорожные карты по разработке ФЗ), сравнительная таблица по направлениям.  2.Проведены консультации с представителями аппарата президента РФ и депутатами и представителями аппарата ГД РФ.  Не исполнено: принято решение дополнительно обсудить возможность законодательной инициативы по тому или иному направлению и вынести на заседание НС в декабре. | |
| 2. | Участие в мероприятиях Общественной Палаты РФ | 1.Подготовка презентаций и выступлений  2.Взаимодействие с региональными ассоциациями | В течение отчетного периода | | Деменок, члены комитета | | Исполнено:  1.Подготовлена презентация  2.Проведены встречи | |
| 3. | Подготовка предложений по выбору исполнителя  законопроекта.  . | 1.Разработка ТУ для написания концепции  2.Проведение финансового анализа при подготовке концепции и  3.  3.1.Проведение ресурсного анализа при подготовке концепции и текста  3.2.Выбор исполнителя | 1.До 01.12.2018г.  2.До 01.12.2018г.  3.Декабрьский НС | | Председатель и члены комитета | | Не исполнено, перенесено на рассмотрение правления и НС РГР в декабре 2018г. | |
| 4. | Деятельность, направленная на принятие ФЗ «О риэлторской деятельности» | 1.Создание рабочих групп по подготовке вопросов для публичного обсуждения концепции; по согласованию концепции;  2. Подготовка и обобщение предложений по проекту закона  3. Публичное обсуждение и согласование законопроекта.  4. Обсуждение законопроекта с региональными ассоциациями.  5.Внесение законопроекта в ГД РФ. | | В течение отчетного периода | | Председатель, члены комитета | | Не исполнено |

Не исполнение мероприятий в разделах 3 и 4 связано с принятием Нац.Советом решения о развитии РГР по пути саморегулирования. Дорожная карта (без временного периода и финансовых затрат) в виде презентации разработана и представлена Нац.Совету.

Председатель комитета Т.Деменок