

Отчет работы комитета по законодательству

 за период 01.08. 2018 – 01.12.2018г.г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Мероприятие | Содержание мероприятия | Дата | Ответственный | Исполнение |
| 1. | Создание в рабочей группе трех направлений по подготовке ТЗ |  1.Подготовка ТЗ для проработки направления концепции.2.Консультации с представителями власти о возможности принятия Закона о РД по регулированию РД.3.Утверждение ТЗ для разработки концепции. | До 30.09.2018г.7-10.10.2018 г.0.09.2018г. | Деменок Самойлов О.П. Полторак Г.В.Романенко А.Ю.Деменок Т.Ю. Самойлов О.П.; Полторак Г.В. | Исполнено:1.Созданы 3 подгруппы по направлениям:Лицензирование;Саморегулирование;Внесение изменений в ФЗ РФ.По всем подгруппам представлены планы развития (дорожные карты по разработке ФЗ), сравнительная таблица по направлениям.2.Проведены консультации с представителями аппарата президента РФ и депутатами и представителями аппарата ГД РФ.Не исполнено: принято решение дополнительно обсудить возможность законодательной инициативы по тому или иному направлению и вынести на заседание НС в декабре. |
| 2. | Участие в мероприятиях Общественной Палаты РФ  | 1.Подготовка презентаций и выступлений2.Взаимодействие с региональными ассоциациями | В течение отчетного периода | Деменок, члены комитета | Исполнено:1.Подготовлена презентация2.Проведены встречи |
| 3. | Подготовка предложений по выбору исполнителя законопроекта.законопроекта..   | 1.Разработка ТУ для написания концепции2.Проведение финансового анализа при подготовке концепции и3.3.1.Проведение ресурсного анализа при подготовке концепции и текста3.2.Выбор исполнителя | 1.До 01.12.2018г. 2.До 01.12.2018г.3.Декабрьский НС | Председатель и члены комитета | Не исполнено, перенесено на рассмотрение правления и НС РГР в декабре 2018г. |

Председатель комитета Т.Деменок