## Лист1
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ КОНГРЕССАМ НА 2017-2018г.г.
№пп | Мероприятие | Содержание мероприятия | Дата | Ответственный
1 | Поиск площадки |  | Сентябрь, Октябрь | Деменок Т.Ю., Унанян А.Г., исполнительная дирекция
2 | Определить место, дату и время проведения Нац.Конгресса | Проведение заседания комитета. |  | Унанян А.Г.
| Обобщение опыта предыдущих Конгрессов |  | Нац. совет в декабре | Правление, члены комитета
3 | Подготовка бюджета/составление сметы на проведение Конгресса |  | Декабрь | Полторак Г.В., Галеев Р.Д.
4 | Поиск партнеров/спонсоров | Подготовить спонсорские пакеты и приглашение | Октябрь-Ноябрь | Деменок Т.Ю., Унанян А.Г., члены комитета, исполнительная дирекция
5 | Разработать медиа план с обязательными пунктами: Поддержка СМИ; Разработка сайта/лендинга; Контекстная реклама (интернет); Реклама ТВ/Радио; |  | Октябрь | Унанян А.Г., Пахомова Е.Л., исполнительная дирекция
| Видео приглашение от спикеров |  | Февраль
6 | Разработать деловую Программу на Нац.Конгресс: руководители секций; бизнес туры; экскурсии; выездные мероприятия; | 1.Проведение заседаний комитета |  | Унанян А.Г., Самойлов О.П., Правление, члены комитета, исполнительная дирекция
|  | 2.Взаимодейстаие с региональными ассоциациями | до 01 марта 2018 г.
3. Наполнение деловой программой
4. Назначить ответственных сессий
7 | Определить состав участников пленарного заседания | Приготовить приглашения участникам пленарного заседания | Февраль-Март, Июнь 2018г. | Деменок Т.Ю., Унанян А.Г.
8 | Избрать или назначить ответственных за мероприятия на Нац.конгрессе | 1.Рекомендовать Нац.совету ответственных по мероприятиям | Декабрь | Унанян А.Г., Правление, члены комитета, исполнительная дирекция;
|  | 2.Назначить ответственных |  | Члены Нац.Совета; МАР; ГРМО
9 | 1.Организация присутствия представителей СМИ на Пленарном заседании 2. Присутствие СМИ на пресс конференции |  | Март 2018г. | PR-служба, Пахомова Е.Л., исполнительная дирекция
10 | Рекламная работа на Конгрессе. 1.Подготовка печатного материала 3.Сувенирной продукции 2.Видео и фото съемка |  | Март-Апрель 2018г. | Комитет по PR деятельности, связям с общественностью и выставочными мероприятиями, исполнительная дирекция
| 30.08.2017г. | Председатель комитета |  | Унанян А.Г.